永通大厦立体停车库项目

报建服务招标文件

项目名称： 永通大厦立体停车库项目报建

招标人： 深圳市特力珠宝科技发展有限公司

目录

第一章  投标人须知	1

第二章  合同条款及格式	7

第三章  项目需求	16

第四章  投标文件格式	21

# 第一章  投标人须知

就永通大厦立体停车库项目报建服务采购的招标相关事项公告如下：

- 一、项目概况

- 永通大厦立体停车库项目位于深圳市罗湖区人民北路3146号永通大厦停车场西南角。按照机械式立体停车库的建设标准及特点，采用垂直升降式选型。车库总高度为52米，总层数27层，停车层2F-26F，机房层27F。1组塔库可提供50个车位，占地面积约60平方米；2组塔库可提供100个车位，占地面积约120平方米。永通大厦立体停车库设计结合停车位配比需求、场地现状、立体停车库设备的运行效率及收益综合评估。

- 二、招标内容

本项目报建服务包含从申报材料准备到最终验收运营的全过程服务。

本项目服务工作包括但不限于：测绘勘察工作、工程可行性研究、交通影响评价、消防设计报告，立体停车库方案设计咨询，全程代理委托方与罗湖区相关职能单位沟通协调、联席会议跟进并出具协调成果（取得“罗湖区政府会议纪要”，同意建设批复），施工图设计（建筑专业施工图、结构专业施工图、给排水专业施工图、暖通专业施工图、电气专业施工图），全程代理委托方起草相关申报文件（材料编制与补正），后续项目验收流程及合格证照办理指导，直至实现立体停车库正常运营。

招标方式：公开招标。资格审查方式：资格后审。招标公告/公示媒介：深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）、深圳市特力（集团）股份有限公司官网（https://www.tellus.cn/）。

- 三、服务方式

本项目采取全过程报建服务承包，可以允许引入联合体。由承包方全程代理委托方开展项目报建工作，起草相关申报文件，与罗湖区相关职能单位沟通协调出具协调成果等，完成施工图设计工作，对项目验收提供指

导直至项目正常运营等。

- 四、项目服务期要求

总服务期320天。其中：

（一）项目报建服务期180日历天。具体以罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议召开时间为准。

1、报建材料的准备时间：合同签订后60日历天内完成报建材料准备（包括但不限于方案设计报告，工程可行性研究报告，地形测量、工程勘察、地下管线探测，消防设计报告，交通影响评价报告等）。

- 2、批文（联席会议纪要）获取阶段报建沟通时间：合同签订后180日历天内（若承包方在合同签订后5个月完成符合提交罗湖区政府机械式立体停车设施管理工作联席会议审议的要求，因联席会议审议时间推迟，则服务时间顺延至最近一次联席会议召开及审议结果时间为止）。

- （二）施工图设计服务期60日历天：罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议审议同意本项目并印发区政府会议纪要文件后60日历天。

- （三）项目验收及运营指导服务期80日历天：在项目竣工验收阶段及办理相关证照期间、立体停车设施试运营期给予指导服务。

- 五、报价要求

本项目投标报价包含地形测量、工程勘察及地下管线探测费用，方案设计报告、工程可行性研究报告、消防设计报告、交通影响评价报告等费用，施工图设计费，报建咨询及其他费用。投标报价均含税，按照报价单进行分项报价。

- 六、投标上限价

本项目总投标上限价（即招标控制价）为人民币960,000元（含税）。其中，地形测量、工程勘察及地下管线探测费用投标上限价60,000元（含税）；方案设计报告、工程可行性研究报告、消防设计报告、交通影响评价报告等费用投标上限价180,000元；其他报建咨询费用310,000元；施工图设计费410,000元。

七、支付方式

- 首付阶段（服务启动金）：合同签订后支付合同总价款（以实际中标价为准）的5%作为服务启动金，用于开展前期资料梳理、对接主管部门等基础工作。

- 批文获取阶段：在合同签订后180日历天内成功取得“罗湖区政府会议纪要”（同意立体停车库建设批复文件），支付总服务费用的60%。

- 若承包方在合同签订后150日历天内完成与罗湖区相关职能单位沟通协调并将报建资料提交罗湖区政府机械式立体停车设施管理工作联席会议审议，因联席会议审议时间推迟，不能在合同签订内的180日历天召开，则时间顺延至最近一次联席会议召开并有明确审议结果的时间为止。

- 若非因不可抗力及委托方原因导致180日历天内未取得批文，该180日历天期满之次日委托方与承包方签订的《永通大厦立体停车库项目报建服务合同》自动解除，承包方无权收取除首付阶段费用以外的其他费用，承包方应于合同解除之日起3日内将前期工作成果文件全部移交给委托方。

- 验收运营阶段：项目完成竣工验收并取得停车库运营相关证照（如特种设备使用登记证、消防备案回执等）后支付合同总价的25%；停车库及相关设施正式投入正常运营满1个月支付合同总价的7%，配合完成竣工图审核后支付合同总价的3%。

- 八、资质要求

- （一）投标人须为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人。投标人近三年未被列入严重失信主体名单或经营异常名录，近三年未被列入失信执行人名单或被限制高消费（提供网页截图打印件加盖公章，如注册时间不满三年的则按注册之日起算）。

- （二）投标人项目负责人要求：工程师及以上职称。

- （三）本次采购允许接受联合体投标。施工图设计单位应具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质。

- 九、评标、定标办法

采用定性评审法评标、直接票决定标。

- 十、截标、开标时间和地点

- （一）领取招标文件时间：2026年2月3日至2026年2月11日。

- （二）领取招标文件地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦3层物业经营事业部。

- （三）截标时间：2026年2月11日12:00。

- （四）标书送达地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦3层物业经营事业部。

- （五）开标时间：招标人自行安排。

- （六）开标地点：招标人自行安排。

- 十一、投标人需递交的材料

- 单位营业执照、法人证明书原件、法人授权委托书原件、资质证书等资格审查文件。

- 若组成联合体投标时，应提交联合体共同投标协议书。联合体的各成员提交一份授权书，证明联合体代表资格。

- 商务标、技术标相关文件材料。

- 投标人认为需要提供的其他资料。

- 以上投标材料纸质版文件一式两份，需编写目录和页码，并提供对应电子版文档及盖章版扫描件（U盘），所有复印件均需加盖公章，装入密封袋中。

- 十二、废标

- 投标人未按招标文件提供相应资格审查文件视为废标。

- 商务标存在无效报价情况，作废标处理。其中，任何一项单项报价超过控制价，作废标处理。

- 投标人存在下列情形之一的，作废标处理：

- 近三年被列入严重失信主体名单或经营异常名录，近三年被列入失信执行人黑名单或被限制高消费。

- 被列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

- 投标人相互间有直接控股关系、参股关系、实控人相同，或投标人与其他投标人的法定代表人、董事、监事、经理、副经理及上市公司董事会秘书、财务负责人为同一人，均作废标处理。

- 十三、投标人信用审查条款

信用信息查询要求：

（一）查询渠道：招标人将通过 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等官方权威渠道对供应商信用信息进行查询。

（二）截止时点：以招标人于开评标当天在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（三）查询记录与证据留存：查询记录和证据将以网页截图、电子文档等形式进行留存。

- 十四、其他

- 本次招标不组织投标人踏勘现场，请自行前往现场查看。

- 招标文件有关的质疑、答疑，统一以邮件的形式发送至招标文件领取时预留的邮箱。

- 本工程无需提供履约担保，招标人不提供支付担保。

- 投标人需配合招标人根据立体停车库设计及其他内容调整涉及的项目投资变更、施工图设计范围及其他报建服务项目内容的调整。具体按实际发生情况计算。

若你单位有意参加投标，请于截标时间前到达标书送达地点，并递交有关材料。

深圳市特力珠宝科技发展有限公司

2026年2月2日

联系人：陈工

联系电话：0755-8398928转8886

邮箱：chenfw@tellus.cn

# 第二章  合同条款及格式

合同编号:

永通大厦立体停车库项目

报建服务合同

服务名称：       永通大厦立体停车库项目报建服务

服务项目地点： 深圳市罗湖区人民北路3146号永通大厦

永通大厦立体停车库项目报建服务合同

甲方（发包方）：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

乙方（承包方）：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

发包人委托承包人承担深圳市永通大厦机械式立体停车设施项目报建服务工作，根据《中华人民共和国民法典》、《罗湖区机械式立体停车设施管理实施细则（试行）》等相关法律法规规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 建设工程批准文件。

1.3《罗湖区机械式立体停车设施管理实施细则（试行）》。

- 本合同的工作服务内容：

- 2.1 测绘勘察工作内容包含如下：对本项目拟建场地进行地形测绘、地下管线探测、地质勘察，并出具地形测绘报告（CGCS 大地 2000 坐标系）、地质勘察报告、地下管线探测报告。

2.2 按照罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议办公室（深圳市交通运输局罗湖管理局）的政策要求，完成 深圳永通机械式立体停车设施项目建筑设计顾问服务工作。具体地址为：深圳市罗湖区东门街道人民北路3146号永通大厦用地范围内。

2.3申报书内容包含如下：

2.3.1车库的基本情况阐述。

2.3.2工程可行性研究，工作内容：

（1）必要性分析：拟建立体车库地块的区位条件，周边区域开发建设情况，选址地块的现状建设情况、相关规划情况及土地权属情况。阐述选址建设立体停车场的背景与原因，论证合理的建设规模；

（2）可行性分析：工程地质及生态承载力可行性分析、政策规范可行性分析，与相关规划协调性分析，论证对周边建筑及城市片区发展的影响。

2.4 交通影响评价：项目开口位置、对周边道路影响分析及改善措施等内容。

2.5立体停车库方案设计咨询，工作内容包含：

（1）立体车库总体布局、平面设计、剖面设计、消防设计、基础与基坑设计、外立面设计、内外交通组织、周边配套改造等；

（2）平面图标明道路红线、用地范围线、上位规划要求的绿化控制线、市政控制线、项目相邻建筑退线距离、项目层数、高度等技术指标、轨道控制线和影响线。

2.6代理起草需要业主单位出具的相关文件。

2.7全程与罗湖区相关职能单位沟通协调，负责准备本项目建设所需的申报文件，并进行报建，以获得本项目同意建设的批复文件（区政府联席会议纪要或政府部门出具的项目意见通知书等）。

2.8施工图设计内容包含如下：

2.8.1 建筑专业施工图；

2.8.2 结构专业施工图；

2.8.3 给排水专业施工图；

2.8.4 暖通专业施工图；

2.8.5 电气专业施工图。

第三条 发包人应向承包人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地相关权属文件 | 1 | 合同签订后三个工作日内 |  |

- 第四条 承包人的提交的工作成果：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形测绘报告（CGCS 大地 2000 坐标系）、地质勘察报告、地下管线探测报告 | 4 | 合同签订后60日历天内 |  |
| 2 | 工程可行性研究报告；消防设计报告；交通影响评价报告 | 3 |  |  |
| 3 | 项目建设的批复文件（区政府联席会议纪要或政府部门出具的项目意见通知书等） | 1 | 合同签订后180个日历天内 | - 若承包方在合同签订后5个月完成与区职能单位沟通协调并提交罗湖区政府机械式立体停车设施管理工作联席会议审议，因联席会议审议时间推迟，则完成时间顺延至最近一次联席会议召开并有明确审议结果的时间为止。 |
| 4 | 施工图设计文件（建筑专业施工图、结构专业施工图、给排水专业施工图、暖通专业施工图、电气专业施工图） | 5 | 罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议审议同意本项目并印发的区政府会议纪要文件后60日历天内 |  |

第五条 甲乙双方确认，本项目服务费含税总价为人民币         元，其中不含税金额         元，税额         元。为体现双方合作信任并合理分担风险，本项目采用“分期支付+风险绑定”模式，具体支付进度见下表：

| 付费次序 | 占总价比例 | 付费额（万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期付费 | 5% |  | 合同签订且收到承包人开具的等额合法有效的发票后7个工作日内 |
| 第二期付费 | 60% |  | 罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议审议通过该项目，即取得“罗湖区政府会议纪要”（同意建设批复文件）后且收到承包人等额合法有效的发票后7个工作日内。但若本合同签订后180日历天内未取得同意立体停车库建设批复文件（区政府联席会议纪要或政府部门出具的项目意见通知书等），双方应按本合同第7.2条约定执行，且承包人还应于合同解除之日起3日内将前期工作成果文件全部移交给发包人。 |
| 第三期付费 | 25% |  | 项目完成竣工验收并取得特种设备使用登记证、消防备案回执后且收到承包人等额合法有效的发票后7个工作日内 |
| 第四期付费 | 7% |  | 项目正式投入运营满1个月后且收到承包人等额合法有效的发票后7个工作日内 |
|  | 3% |  | 配合完成竣工图审核后且收到承包人等额合法有效的发票后7个工作日内 |

（由交付咨询文件所决定）

备注：

收款户名：

开户银行：

银行账户：

发包人向承包人支付合同款前，承包人需向发包人提供付款申请等资料及等额合法有效的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，且不视为违约。同时，承包人保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，如因提供虚假发票造成发包人损失的，发包人将永久保留追索损失的权利，同时承包人不承担逾期付款的责任。

第六条 双方责任：

6.1 发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行咨询。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第四条规定交付咨询文件时间顺延。

6.1.2 达到付款条件后，发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人支付相关款项。

6.2 承包人责任：

6.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的咨询要求进行项目咨询，按合同规定的进度要求提交质量合格的咨询资料，并对其负责。

6.2.2承包人采用的主要技术标准是：相关咨询规范、规程。

6.2.3承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料以及承包人为履行本合同形成的咨询资料、技术资料等。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔，并有权直接从应付未付的合同费用中扣除赔偿款。

6.2.5咨询成果质量标准：

达到国家相关技术标准、符合相关技术规范，且符合本合同约定及发包人要求。双方根据前述标准、规范及要求验收交接咨询成果（指本合同列明的各种载体形式的全部服务文书资料、图表等）。

承包人必须对其交付的服务文件的质量、完整性、正确性、合法性负责。报建服务文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量安全标准以及合同的约定，对服务文件中出现的遗漏或错误，在不违反相关咨询规范的前提下，按发包人要求的方式、时间完成修改或补充。

第七条 违约责任：

7.1 若因乙方未能及时提交咨询成果（包括但不限于方案设计报告，工程可行性研究报告，地形测量、工程勘察、地下管线探测，消防设计报告，交通影响评价报告等），导致本项目在合同签订之日起60日历天内未能向罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议办公室（深圳市交通运输局罗湖管理局）提交报批报建文件，甲方有权随时通知乙方解除本合同，乙方应退还已收取的合同费用。若甲方要求乙方限期整改并继续履行合同的，乙方应在甲方限定的时间内完成整改并重新报建，乙方仍未按时完成的，甲方有权解除本合同，乙方应退还已收取的合同费用。

7.2若报建获受理，但因不可抗力或发包人原因导致合同签订后180日历天内未取得同意立体停车库建设批复文件（区政府联席会议纪要或政府部门出具的项目意见通知书等），该180日历天期满之次日本合同自动解除，承包人不再收取除首付阶段费用以外的其他费用；但若因承包人原因导致未能在合同签订后180日历天内取得同意立体停车库建设批复文件的，该180日历天期满之次日本合同自动解除，乙方无权要求甲方支付任何一期费用，已收取的首期费用由乙方于合同解除之日起三日内原路退还甲方。

7.3甲方无故未按照合同约定的时间支付合同费用的，每延迟支付一日，按照应付未付金额的万分之三向乙方支付延迟付款违约金，直至付清应付款项之日止。

7.4守约方为维护权益向违约方追偿所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

第八条 其他：

8.1 承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版部门购买，费用由承包人自担。本合同第四条规定承包人交付的咨询资料及文件分数超过规定的份数，承包人另收工本费。

8.2 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。争议处理期间，承包人应继续履行合同中非争议部分的约定，不得停止工作。

8.3双方认可，于正确理解全部条款含义的基础上自愿签订本合同。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.4 本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，承包人 贰 份，具有同等效力，变更处无双方签章无效，本合同经双方签章后生效。

8.5本合同首页当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因签署处联系方式和联系信息错误或拒收等原因而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。（以下无正文）

发包人名称：  （盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：   年   月  日

承包人名称：  （盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：   年    月   日

# 第三章  项目需求

第一节  商务条款

一、服务期

总服务期320日历天。其中：

（一）项目报建服务期180日历天。具体以罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议召开时间为准。

1、报建材料的准备时间：合同签订后60日历天内完成报建材料准备（包括但不限于方案设计报告，工程可行性研究报告，地形测量、工程勘察、地下管线探测，消防设计报告，交通影响评价报告等）。

2、批文获取阶段报建沟通时间：合同签订后180日历天内（若承包方在合同签订后5个月完成符合提交罗湖区政府机械式立体停车设施管理工作联席会议审议的要求，因联席会议审议时间推迟，则服务时间顺延至最近一次联席会议召开及审议结果时间为止）。

（二）施工图设计服务期60日历天：罗湖区机械式立体停车设施管理工作联席会议审议同意本项目并印发区政府会议纪要文件后60个日历天。

（三）项目验收及运营指导服务期80日历天：在项目竣工验收阶段及办理相关证照期间、立体停车设施试运营期给予指导服务。

二、服务地点

招标人指定地点。

三、结算与付款方式

严格按照合同条款执行。

四、报价要求

投标报价均为含税价，开具增值税专用发票。

- 技术条款

- 一、报建服务工作内容：

- 1、地形、地质测绘勘察。工作内容包含如下：对本项目拟建场地进行地形测绘、地下管线探测、地质勘察，并出具地形测绘报告（CGCS 大地 2000 坐标系）、地质勘察报告、地下管线探测报告。

2、消防设计报告；

工作内容包含如下：

2.1消防设计专篇；

2.2建筑消防图纸；

2.3给排水消防图纸；

2.4暖通消防设计图纸；

2.5电气消防图纸等。

3、工程可行性研究；

工作内容包含如下：

3.1必要性分析：拟建立体车库地块的区位条件，周边区域开发建设情况，选址地块的现状建设情况、相关规划情况及土地权属情况。阐述选址建设立体停车场的背景与原因，论证合理的建设规模；

3.2可行性分析：工程地质及生态承载力可行性分析、政策规范可行性分析，与相关规划协调性分析，论证对周边建筑及城市片区发展的影响。

4、交通影响评价；

工作内容包含如下：

4.1交通分析范围及研究年限；

4.2项目开口分析

4.3周边交通条件分析

4.4片区内停车需求分析

4.5片区交通承载力分析

4.6交通需求预测

4.7交通影响程度评价

4.8片区停车供需情况分析

4.9结合对周边道路影响的改善措施。

5、立体停车库方案设计；

工作内容包含如下：

5.1立体车库总体布局、车库平面、剖面设计、消防设计、基础与基坑设计、外立面设计、内外交通组织、周边配套改造等；

5.2平面图标明道路红线、用地范围线、上位规划要求的绿化控制线、市政控制线、项目相邻建筑退线距离、项目层数、高度等技术指标、轨道控制线和影响线；

5.3车库智能化设计；

5.4建筑节能配电设计；

5.5其他配套设计。

6、全程代理委托方起草相关申报文件，工作内容包含如下：

6.1机械式立体停车设施项目申请表；

6.2机械式立体停车设施拆除补偿承诺函；

6.3授权委托书；

6.4机械式立体停车设施项目审查意见表；

6.5用地权属方意见书；

6.6其他需要委托方起草的申报文件。

7、全程代理委托方与罗湖区相关职能单位沟通协调，并出具协调成果，需要沟通协调的区政府职能单位如下：

7.1深圳市交通运输局罗湖管理局；

7.2罗湖区发展和改革局；

7.3罗湖区住建局；

7.4罗湖区城管局；

7.5罗湖区城市更新和土地整备局；

7.6罗湖区规划土地监察局；

7.7深圳市规划和自然资源局罗湖管理局；

7.8罗湖区市场监督管理局；

7.9罗湖区交警大队；

7.10罗湖区消防救援大队；

7.11罗湖区生态环境局；

7.12罗湖区水务局；

7.13罗湖区财政局；

7.14罗湖区建筑工务署；

7.15项目属地的街道办事处。

- 二、建筑设计阶段：

- 1、施工图设计，工作内容包含：

1.1建筑专业施工图；

1.2结构专业施工图；

1.3给排水专业施工图；

1.4暖通专业施工图；

1.5电气专业施工图。

- 工作成果：各专业施工图纸

- 三、工程设备验收阶段：

- 工作内容包含：协调深圳市市场监督管理局罗湖监管局对本项目完成特种设备验收工作；协调罗湖区住建局对本项目完成消防验收工作。

- 四、项目运营阶段：

工作内容包含：协助本项目的业主单位办理项目用电手续、停车场经营许可手续等。

# 第四章  投标文件格式

投标文件

项目名称：

投标人：

法定代表人/单位负责人

或其委托代理人：

日期：	    年    月    日

目录

（略，为方便招标预审小组查阅，投标人自行编制目录。）

## 一、资格审查文件部分

一、营业执照及资质证书

二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系   （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日期：        年       月       日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。

2、后附法定代表人身份证正反面复印件。

3、格式仅供参考

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

三、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： 深圳市特力珠宝科技发展有限公司

本授权委托书宣告：（投标人全称）的 （职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权 （投标人全称） 的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                                                                    。

授权代理人无转委托权，特此委托。

投标人：

法定代表人：

日期：       年        月      日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附授权代理人身份证正反面复印件；

3、格式仅供参考。

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

四、投标及履约承诺函

深圳市特力珠宝科技发展有限公司：

我公司作出以下承诺：

我公司近三年以来，在招投标活动中没有串通投标的不良行为记录或者涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的情况及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期限内的情形。

我公司近三年无违法、违规行为，无重大质量和安全事故等不良记录，无被有关政府主管部门通报、查处；无侵权、拖欠工资等重大纠纷或诉讼的记录。

我公司参与本项目投标，严格遵守相关法律法规，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。

我公司近一年内（从本项目截标之日起倒算），不存在因串通投标、转包、以他人名义投标、违规违法分包、提供投标虚假材料等违法行为，受到行政部门行政处罚或被招标人因此取消投标资格或中标资格的情况。

我公司参与本项目投标，不存在单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目投标之情形。

我公司承诺中标后项目不转包。

对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加深圳市特力珠宝科技发展有限公司的采购活动。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：         年    月    日

五、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致： 深圳市特力珠宝科技发展有限公司

我方参加 永通大厦立体车库报建服务 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人（投标人）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 委托代理人： （如有） | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
|  | 近一个月社保缴纳单位 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：

1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则造成不被认可的后果由投标人自负。

4、本表须附委托代理人（如有）近一个月缴纳社保单位的相关证明材料，否则造成不被认可的后果由供应商自负。

5、如为联合体投标，联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

6、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

六、其他（联合体共同投标协议书，联合体代表资格授权书等）

- 商务标部分

一、投标函

投标函

致：深圳市特力珠宝科技发展有限公司

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起     日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失，你方还有权要求我方进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；

（4）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；

（5）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；

8、我司承诺若项目报建获受理若非因不可抗力及贵司原因导致合同签订后180日历天内未取得同意立体停车库建设批复文件（区政府联席会议纪要或政府部门出具的项目意见通知书等），该180日历天期满之次日贵我双方签订的《永通大厦立体停车库项目报建服务合同》自动解除，我司无权收取除首付阶段费用以外的其他费用，我司将于合同解除之日起3日内将前期工作成果文件全部移交给贵司。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人：

法定代表人或其授权代理人：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年      月      日

二、商务标评审内容

（一）类似项目业绩

| 序号 | 甲方名称 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

（二）企业荣誉

| 序号 | 项目名称 | 荣誉名称 | 荣誉证书时间 | 颁发机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- （三）拟安排的项目负责人(仅限1人)情况

- 项目负责人情况表

| 姓名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称及专业 |  | 学 历 |  |
| 专家证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 证书名称 |  | 颁发单位 | 获得时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 荣誉情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 荣誉名称 | 荣誉证书时间 | 颁发机构 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- （四）投标报价单

| 序号 | 内容 | 控制价 (元) | 含税投标报价 (元) | 不含税投标报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.方案设计报告 4 万元； 2.工程可行性研究报告 5 万元； 3.消防设计报告 4 万元； 4.交通影响评价报告 5 万元 | ￥ 180,000 | ￥ | ￥ |
| 二 | 地形测量，工程勘察， 地下管线探测 | ￥ 60,000 | ￥ | ￥ |
| 三 | 报建咨询费 | ￥ 310,000 | ￥ | ￥ |
| 四 | 建筑设计及施工图设计 | ￥ 410,000 | ￥ | ￥ |
| 合 计（一+二+三+四） |  | ￥ 960,000 | ￥ | ￥ |

三、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。

三、技术标部分

一、技术（服务）方案

技术（服务）方案

根据《技术标评审标准》的要求进行编制。

二、其他